## Sheet1
Fase | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable | Estado
Organización y Reclutamiento | Formación del equipo y difusión inicial | 2024-04-01 | 2024-04-15 | Coordinador del Poligran Bitcoin Club | En curso
Laboratorio Bitcoin | Pruebas técnicas con nodos, wallets, BTCPay | 2024-04-16 | 2024-05-10 | Equipo técnico | Pendiente
Primer workshop | Evento piloto: CampoAmigo, comunidad rural aliada | 2024-05-15 | 2024-05-20 | Facilitador comunitario | En planeación
Web y divulgación | Publicación de sitio y recursos en red | 2024-05-21 | 2024-06-01 | Equipo de comunicación | Pendiente